## 引き継ぎチェックリスト
システム引き継ぎチェックリスト（25項目）
受け取れたものから「受領」を選んでください。すべてそろうことはほとんどありません。★の5項目（サーバー・ドメイン・管理者ID・プログラム・データ）だけは必ず押さえてください。
受領できた項目 |  | 0 / 25
No | 区分 | 確認項目 | 受領 | 入手先・担当 | メモ
1 | A | 開発契約・保守契約の原本
2 | A | プログラムの著作権が誰に帰属するか
3 | A | 第三者のソフトを使っている場合のライセンスと費用
4 | A | 秘密保持契約の範囲と期限
5 | A | 保守の範囲・期限・解約の条件
6 | B | ★ サーバーの契約先・契約名義・更新日
7 | B | ★ ドメインの契約先・契約名義・更新日
8 | B | SSL証明書の発行元と更新日
9 | B | ★ 管理者のID（サーバー・管理画面・データベース）
10 | B | 外部サービスのアカウント（決済・メール配信・地図・SMSなど）
11 | B | 使っているAPIキーの一覧と、どこで発行したか
12 | C | ★ プログラム一式（ソースコード）
13 | C | どこに置いて、どう動かすかを書いた資料
14 | C | 画面の一覧
15 | C | データの項目一覧（テーブル定義）
16 | C | 業務のルールを日本語で書いた資料
17 | D | ★ 本番データの書き出し（CSVまたはデータベースの丸ごとの控え）
18 | D | 添付ファイル・画像の実体
19 | D | データの保管期間と削除の決まり
20 | D | 個人情報の範囲と、扱いに関する取り決め
21 | E | 定期作業の一覧（バックアップ・締め処理・年次処理）
22 | E | 障害が起きたときの連絡先と手順
23 | E | 過去の不具合と、その対応の記録
24 | E | 利用者向けのマニュアル
25 | E | 次回の更新・改修の予定と、その見積もり
★の5項目がそろえば、最悪の場合でも作り直せます。
株式会社peg（peg inc.） https://www.peg-mark.co.jp/handover-checklist/ ｜ 自由に編集・社内配布いただけます